**Отчет о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 101 компенсирующего вида**

**Фрунзенского района Санкт-Петербурга**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Отчет о выполнении мероприятий** | **Направления работы по реализации ФГОС** |
| **1. Организационное, аналитическое нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, ознакомление с документами всех заинтересованных лиц | План мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС ДО ГБДОУ №101 (принят на Педагогическом совете, протокол №3 от 12.03.2014г, утвержден приказом № 7/4-а от 12.03.2014 г..)  Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО (принято Общим собранием работников протокол №1 от 26.08.2014, утверждено приказом заведующего №22/30-а от 26.08.2014 г.) |  |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ГБДОУ | Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» от № 7/4-а от 12.03.2014 г..) |  |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | Устав ГБДОУ №101(новая редакция) утвержден распоряжением Комитета по образованию от 09.06.2014г. №25484-р) |  |
| Обеспечение соответствия нормативной базы ГБДОУ требованиям ФГОС ДО | Внесены изменения и дополнения в локальные акты, регламентирующие деятельность ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Вносить коррективы по мере поступления новых нормативных документов |
| Мониторинг условий реализации ФГОС ДО, оценка готовности коллектива к введению ФГОС ДО | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых, а также к созданию развивающей предметно-пространственной среды (педсовет №2 от 15.01.2015 г.) |  |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно- двигательного аппарата и со сложными дефектами) ГБДОУ № 101, с учетом требований ФГОС ДО | Разработана и утверждена образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОДА и СД) (принята на Педагогическом совете №3 от 26.03.2015г.) и утверждена приказом  № 10/2-а от 10.04.2015 |  |
| Внесение  соответствующих  изменений в программу развития ГБДОУ | Разработана и утверждена Программа развития ГБДОУ на 2015-2020 гг. (принята на Педагогическом совете № 4 от 14.05.2015г, утверждена приказом № 15-а от 14.05.2015 г) |  |
| Приведение должностных инструкций работников ГБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Должностные инструкции приведены в соответствии с ФГОС ДО (приказ об утверждении должностных инструкций № 36/51-а от 28.08.2017 г. |  |
| **2.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО** | | |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ДО | Создан банк данных нормативно-правовых документов разных уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО; проведены различные методические мероприятия по их изучению | Проводить работу по изучению новых нормативных документов по мере их выхода |
| Осуществление повышения квалификации руководящих и педагогических кадров ГБДОУ по вопросам ФГОС ДО | Выявлены потребности, определен запрос на обучение в соответствии с графиком повышения квалификации и анализом затруднений педагогов ГБДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО. На 01.01.2016 г. все педагогические и руководящие работники прошли куры повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО. | Проводить  повышение  квалификации  педагогических и  руководящих  работников по плану  ГБДОУ |
| Методическое сопровождение ГБДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | Проведены практико-ориентированные семинары, консультации, собеседования с педагогами и др. методические мероприятия. Педагоги обеспечены методическими материалами по вопросам введения ФГОС ДО. | Продолжать методическое сопровождение каждого педагога и обеспечение новыми методическими материалами по мере их поступления |
| Участие педагогов в городских, районных обучающих семинарах по организации перехода на ФГОС. | Участие педагогов в семинарах, конференциях РГПУ им. А.И.Герцена, АППО, ИМЦ Фрунзенского и др. других районов города, Распространение своего опыта: открытые мероприятия. Участие в профессиональных конкурсах. | Способствовать повышению активности педагогов в вопросах изучения передового педагогического опыта и обобщения, распространения своего опыта через участие в семинарах, конференциях, конкурсах на уровне района, города |
| **3. Финансово-экономическое обеспечение введения** | | |
| Определение критериев оценки результативности деятельности педагогических работников | Разработано Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера за эффективность и качество деятельности педагогических работников | Приводить в соответствие по мере поступления новых нормативных документов |
| Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Организована развивающая предметно- пространственная среда (РППС) с учетом требований ФГОС ДО с опорой на деятельностный подход | Продолжать работу по пополнению и оснащению РППС |
| **4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | |
| Создание системы информирования родителей о подготовке и введении ФГОС ДО в ГБДОУ | Наглядная информация, совместные тематические встречи, круглые столы, информация на сайте, родительские собрания | Продолжать работу по информированию родителей о реализации ФГОС ДО |
| Размещение на сайте ГБДОУ информации о введении ФГОС ДО | Локальные акты, отчеты о самообследовании деятельности ГБДОУ, Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ, рабочие программы педагогов, Программа развития ГБДОУ и др. |  |